## Desempenho
MEMÓRIA DE CÁLCULO — ESPELHO BNB · GTK PRÉ-MOLDADOS LTDA (implantação)
Espelho fiel para transcrição à planilha oficial do banco. AZUL = decisão/parametrizável; AMARELO = pendência declarada.
Razão social / CNPJ | GTK PRÉ-MOLDADOS LTDA — 66.492.016/0001-77 | Cartão CNPJ
Setor / atividade | Indústria — artefatos de concreto (CNAE 23.30-3/02) | Cartão CNPJ
Município / área | São Mateus-ES — área Sudene (LC 185/2021) | estudo §13.1
Cenário | Implantação (empresa constituída em 28/04/2026; sem histórico) | contrato social
Regime tributário declarado | Simples Nacional — Anexo II (indústria) | decisão do consultor 16/08/2026
Financiamento pleiteado (R$) | 4400000 | simulação oficial — anexo simulacao-fne-bnb.md
Prazo total (meses) | 144 | idem
Carência (meses) — PARAMETRIZADA | 24 | idem; alternativa 12m melhora comprometimento
Taxa nominal (a.a.) | 8.894% | informada pelo consultor
Ano de estabilização | 3 | estudo §5.4/§13.4 (teto EPP)
Comprometimento simulado (algoritmo oficial) | 49,1% equalizado — janela 30–50% (custo padrão 76,72%) | anexo simulação
Plano B (custo padrão no teto 84,39%) | redimensionar p/ ~R$ 3,0 mi | anexo simulação

## Receitas
RECEITA OPERACIONAL BRUTA PROJETADA (estudo v3 — teto EPP)
Ano | Fase | Receita bruta (R$) | % da capacidade efetiva (R$ 5,76 mi) | Origem
1 | Carência | 2750000 | 47.77% | ramp-up §13.4
2 | Carência | 3850000 | 66.88% | ramp-up §13.4
3 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
4 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
5 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
6 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
7 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
8 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
9 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
10 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
11 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
12 | Estabilização | 4791000 | 83.23% | estudo §5.4 (mix por absorção; teto EPP LC 123)
Receita do regime derivada do mix (não afirmada): Σ volume × preço = R$ 4.790.992 ≈ 4.791.000. Detalhe na aba G31.

## G31 Matéria Prima
G31 — CUSTOS VARIÁVEIS INDUSTRIAIS EM R$ (composição aberta)
Produto | Volume/ano (regime) | CV industrial (R$/un) | Total (R$) | Composição do CV unitário
Bloco 14 vedação | 522655 | 1.85 |  | cimento 0,55 + agregados 0,89 + aditivo/energia/diesel 0,12 + MO direta 0,21 + manutenção/moldes 0,08 (estudo §13.2)
Bloco 14 estrutural | 276813 | 2.1 |  | proporcional ao volume de concreto/traço (estudo §13.2)
Bloco 9 vedação | 153996 | 1.45 |  | proporcional ao volume de concreto/traço (estudo §13.2)
Bloco 19 + canaletas | 34844 | 2.45 |  | proporcional ao volume de concreto/traço (estudo §13.2)
Paver e=6/8 (m²) | 21013 | 24 |  | proporcional ao volume de concreto/traço (estudo §13.2)
G31 — ANO DE ESTABILIZAÇÃO
G31 em % da receita (constante no mix)
G31 ano 1 (proporcional ao volume)
G31 ano 2 (proporcional ao volume)
MO direta DENTRO do G31 via rateio unitário (R$ 0,21/bloco 14): equipe de 6 diretos é custo de transformação da peça; evita o multiplicador de despesas da planilha distorcer custo variável — justificativa completa no DOCX.

## Indicadores
INDICADORES (% SOBRE A RECEITA) E TRIBUTOS
Item | % | Base/observação | Origem
Frete/comercial embutido | 4.5% | parcela CIF do mix | estudo §13.2
Despesas fixas desembolsáveis | 13.03% | R$ 52 mil/mês ÷ receita de estabilização (adm, pró-labore, lab/RT, seguros, comercial, manutenção predial) | estudo §13.3
Tributos — Simples Anexo II (DAS) | 15% | efetiva no topo da faixa (nominal 30% − dedução R$ 720 mil); ano 1 ≈ 11,6% — informar na aba IR/CSLL da planilha oficial como Simples | estudo §13.2; ref [140]
Depreciação | (calculada pela planilha) | equip. R$ 2,723 mi (~10 anos) + obras R$ 2,85 mi (~25 anos) + bandejas/pátio | aba Usos e Fontes
Encargos financeiros | (calculados pela planilha) | motor oficial — anexo simulação | simulacao-fne-bnb.md
CUSTO TOTAL PROJETADO (G31% + indicadores + DAS) |  | ≈81,8% — DENTRO da faixa de custo padrão do analista (76,72%–84,39%): argumento de defesa

## Usos e Fontes
USOS E FONTES (valores médios do estudo §13.1)
USOS | R$ | Observação
Linha Gervasi XP350 (proposta REV00) | 2723000 | R$ 600 mil JÁ PAGOS = contrapartida realizada
Galpão ≈1.500 m² + piso/fundações | 2250000 | R$ 1.250–1.900/m²
Terraplanagem, pátio, acessos, água | 450000
Energia MT + instalações | 150000 | subestação simplificada EDP
Bandejas + gaiolas de cura + pallets | 350000 | não incluso na proposta
Pá carregadeira + empilhadeira | 350000
Compressor, ferramentas, laboratório, EPIs | 75000
Licenças, projetos, ART, seguros | 80000
Montagem, frete, startup | 150000
Capital de giro | 800000 | ciclo 45–60 dias
TOTAL DE USOS
FONTES | R$ | Observação
FNE/BNB (pleito) | 4400000 | 59,6% — simulação: 49,1% de comprometimento
Recursos próprios |  | 40,4% — sendo R$ 600 mil já realizados (Gervasi); capital subscrito R$ 7,5 mi
Terreno (INVERSÃO EXISTENTE — fora do total acima) | VALOR A INFORMAR | imóvel já da GTK — anexar avaliação/matrícula; reforça garantia e patrimônio

## Cronograma
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO — PARAMETRIZADO (definir com o cliente; editar meses/valores em azul)
Item | Valor (R$) | Mês proposto | Base
Gervasi — parcelas contratuais restantes | 2123000 | 1–6 | proposta: 5×R$ 300 mil (30–150 dias) + R$ 623 mil contra embarque
Obras civis (galpão/terraplanagem/energia) | 2850000 | 1–9 | cronograma físico da obra
Bandejas, gaiolas, máquinas de pátio, diversos | 775000 | 4–10 | antes do startup
Montagem/startup | 150000 | 7–10 | após entrega (150–180 dias)
Capital de giro | 800000 | 10–12 | liberação final
Nota: a simulação do anexo usou a regra oficial conservadora (aplicação integral no ano 1) — o escalonamento real só melhora os juros iniciais.

## Mapa de Origem
MAPA DE ORIGEM — cada número → onde nasce (substitui o 'Mapa de Contas' em implantação)
Número na memória | Valor | Origem primária | Verificação
Receita de estabilização | R$ 4.791.000 | estudo §5.4 — mix por absorção × preços §6.4, teto EPP LC 123 [139] | planilha v3 aba Mix; memoria-de-calculo.md §6
Volumes por produto | tabela G31 | mercado 45/30/25% (valor) → horas da planta | §5.4 passo 2; auditoria-fontes §3
Preços de venda | R$ 3,30/4,50/2,80/5,50/57 | §6.4 — 10–25% abaixo da mediana SINAPI-ES 06/2026 [11] | cotações locais na implantação (diligência)
CV industrial por produto | R$ 1,85/2,10/1,45/2,45/24 | §13.2 (cimento granel [93], agregados SINAPI [11], MO CCT) | aba Custo Unitário da planilha v3
Fixos R$ 52 mil/mês | 13,03% | §13.3 decomposto item a item | —
DAS 15% (topo) / 11,6% (ano 1) | — | Anexo II [140]; LC 123 [139] | contador antes do start-up
Capacidade efetiva 210 dias | OEE 76% | §3.7 (calendário [141][142]; manutenção [145][146]; OEE [143][144]) | —
CAPEX por rubrica | aba Usos e Fontes | §13.1 (galpão [128][129]; norma EDP [13]) | 3 orçamentos por rubrica no protocolo
Financiamento 4,4 mi/144m/24m | 49,1% | simulacao-fne-bnb.md — motor oficial validado | sistema BNB no protocolo
Terreno | A INFORMAR | resposta do consultor 16/08/2026 (já é da GTK) | avaliação + matrícula

## Conferência
CONFERÊNCIA E PROVA DE INTEGRIDADE (ano de estabilização, financiamento R$ 4,4 mi)
Linha | R$ | Status
Receita bruta | 4791000 | ✓ §5.4
(−) G31 — variáveis industriais | -2361193 | ✓ composição aberta
(−) DAS Simples 15% | -718650 | ✓ topo da faixa (conservador)
(−) Frete/comercial 4,5% | -215595 | ✓
(−) Fixos desembolsáveis | -624000 | ✓ §13.3
| 871562 | ✓ estudo §13.4 (adotado 30% → 813 mil, mais conservador)
(−) Depreciação estimada | -491000 | ⚠ estimativa (equip. 10a; obras 25a; bandejas 5a) — planilha oficial recalcula
(−) Juros FNE ano 3 (motor oficial) | -376072 | ✓ anexo simulação
| 4490 | ⚠ ~zero no 1º ano de amortização plena — sobe ano a ano com a queda dos juros (ano 12 ≈ R$ 350–400 mil)
Capacidade de pagamento (métrica do banco) | 739273 | ✓ comprometimento 49,1% — dentro da janela
Leitura de defesa: o banco decide pela CAPACIDADE DE PAGAMENTO (caixa), não pelo lucro contábil do ano de pico de juros+depreciação; a margem líquida média do horizonte (~5–8%) fica dentro da referência da indústria geral (5–15%, CNI/IBGE-PIA — validar dado atualizado na diligência).