PEDREIRA CIPREM — SÃO MATEUS/ES

Reserva mineral × prazo do financiamento — pontos para definirmos antes do protocolo · Projet Consultoria · agosto/2026

1 · O QUE JÁ ESTÁ APROVADO

- Registro de Licença ANM nº 8/2021 (processo 896.624/2013): extração de 8.000 m³/mês de rocha — válido até 31/08/2029.

- Licença de Instalação IEMA nº 000478/2025-D — válida até 16/10/2029.

- Reserva medida no PAE (2019): 480.591 m³ (~1,3 milhão de toneladas). A cubagem cobriu apenas o afloramento (~10 m) — nada abaixo da praça foi medido.

2 · O PONTO DE ATENÇÃO

O ritmo mensal aprovado é suficiente. A questão é o estoque documentado: o plano de produção consome ~1,0 milhão de m³ nos 14 anos do financiamento, e a reserva registrada cobre ~48% disso — no ritmo pleno, o papel diz que a jazida acaba no ano 8. O banco cruza reserva comprovada × prazo do contrato. Boa notícia já confirmada na ANM (consulta oficial de 05/08/2026): o Relatório Final de Pesquisa do maciço foi aprovado em 07/08/2017 e a CIPREM é titular do processo — falta apenas obter a cópia (item 2) e, em paralelo, a sondagem (item 1). Resolver isso vira argumento a favor do pleito.

3 · PERGUNTAS / DECISÕES

| Nº | Pergunta / decisão | Resposta · responsável · prazo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sondagem da bancada inferior (caminho mais rápido): autorizam 3–5 furos para cubar mais uma bancada de 10 m abaixo da praça? Acrescenta ~408 mil m³ (total ~889 mil — cobre 12 anos de plano). Prazo típico 60–90 dias; a topografia/ortofoto de 2026 já está pronta. Qual engenheiro de minas assume a sondagem e o aditivo do PAE? |  |
| 2 | Cópia do RFP: a ANM APROVOU o Relatório Final de Pesquisa do processo-mãe 896.059/2012 em 07/08/2017 (97,22 ha de granito — confirmado na consulta oficial de 05/08/2026). Quem tem a cópia? O consultor mineral (os autos registram vários pedidos de vista/cópia por procurador)? Se ninguém tiver, autorizam pedir via SEI-ANM? Custo ~zero; tende a fechar a folga dos 14 anos. |  |
| 3 | Servidão minerária (família Caffeu): o contrato permite ampliar a poligonal de lavra se a sondagem indicar rocha além da área atual? Qual o prazo de vigência e a regra de renovação? |  |
| 4 | Ampliação futura da licença (ritmo): quando as vendas sustentarem ~70% do teto, iniciamos a ampliação de 8.000 para até ~12.100 m³/mês (+51%, mantém o porte; processo de 12–24 meses no IEMA/ANM)? |  |
| 5 | Segunda frente: o próprio 896.059/2012 — 48,4 ha contíguos da CIPREM, em Requerimento de Lavra desde 07/08/2018 (parado na ANM desde 2020) — como pretendem conduzi-lo (pedido de andamento, PAE de lavra, licenciamento)? Obs.: o processo 896.516/2012, citado no documento interno como da CIPREM (~58 ha), na verdade pertence à Ecoareia Comércio de Areia Ltda (563 ha) — o que o documento quis dizer? Há negociação com a Ecoareia? E as áreas Faz. Alvorada II e “Marchiori”? |  |
| 6 | Renovação: quem cuidará da renovação do Registro de Licença nº 8/2021, que vence em 31/08/2029 — no meio do prazo do financiamento? (Ponto positivo já confirmado: RAL 2024, 2025 e 2026 apresentados em dia.) |  |

4 · RESUMO EM UMA LINHA

“O papel diz 8 anos e o financiamento pede 14: a sondagem (60–90 dias) e a cópia do RFP resolvem — quem assume cada um, e até quando?”